## SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PDD 2020
GOBERNACIÓN DEL CAUCA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2020-2023 "42 MOTIVOS PARA AVANZAR"
INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
DEPENDENCIA RESPONSABLE:
No. Meta de Producto | Línea Estratégica | Indicador de Bienestar | Línea base | Año base | Fuente | Meta de Resultado | Código del sector | Nombre del Sector | Código programa | Programa | Descripción del Programa | Código Subprograma | Subprograma | Código del producto | Productos | Código del indicador de producto | Indicadores de producto | Metas del Cuatrienio | Línea Base (2019) | Tipo de meta (Mantenimiento, Incremento, Reducción) | Meta de producto programada para la vigencia 2020 | Meta de producto ejecutada en la vigencia 2020 | Porcentaje de Ejecución Meta de Producto | Total recursos programados por meta vigencia 2020 (pesos) | Total Recursos Ejecutados | Porcentaje de Ejecución Financiera | Ejecución Financiera por Fuentes de Financiación (Pesos) | [6 empty] | Nombre del proyecto | Código BPIN | Municipios Beneficiados | Subregión | Población beneficiada (Número de personas) | Recursos por proyecto programados vigencia 2020 (Pesos) | Recursos por proyecto Ejecutados vigencia 2020 (Pesos) | Porcentaje de Ejecución financiera | productos del proyecto Programados | productos del proyecto Ejecutados | Porcentaje cumplimiento productos del proyecto | Responsable (Cargo y tipo de vinculación) | Observaciones
[27 empty] | Recursos propios | Estampillas | Transferencias nacionales | Sistema General de Participaciones | Sistema General de Regalías | Cofinanciación | Otros recursos de gestión
98 | Equidad para la Paz Territorial | Cobertura en deporte competitivo | 32.85% | 2019 | Datos estadísticos de INDEPORTES | Aumentar al 33.15% la cobertura de deportistas entre los 7 y 29 años participando en actividades del deporte competitivo | 43 | Deporte y Recreación | 4302 | Formación y preparación de deportistas | Orientado a mejorar la organización y capacidad de gestión y financiación de los organismos que conforman el deporte asociado, con el fin de garantizar que los procesos de desarrollo de los talentos deportivos y de los atletas de alto rendimiento cuenten con condiciones óptimas para su preparación y competición deportiva. | 1604 | Recreación y deporte | 4302001 | Servicio de preparación deportiva | 430200100 | Atletas preparados | 495 deportistas preparados técnica y físicamente, para competir en una disciplina deportiva | 1492 | Incremento | 40 | 40 | 100% | 2279935651 | 1116389554 | 48.97% | 535899158 |  |  |  |  | 580490396 |  | “FORTALECIMIENTO DE LOS ALTOS LOGROS Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. | 2020003190018 | 42 | 7 subregiones | 4709 | 2279935651 | 1116389554 | 48.97% | Deportistas Caucanos con participación exitosa en eventos nacionales e internacionales. | Deportistas con apoyo fisico, tecnico y psicologico y hna participado en competencias a nivel nacional | 100% | Coordinador General del Proyecto. Coodinador Discapacidad. Supervisor del proyecto
99 | Equidad para la Paz Territorial | Cobertura en deporte competitivo | 32.85% | 2019 | Datos estadísticos de INDEPORTES | Aumentar al 33.15% la cobertura de deportistas entre los 7 y 29 años participando en actividades del deporte competitivo | 43 | Deporte y Recreación | 4302 | Formación y preparación de deportistas | Orientado a mejorar la organización y capacidad de gestión y financiación de los organismos que conforman el deporte asociado, con el fin de garantizar que los procesos de desarrollo de los talentos deportivos y de los atletas de alto rendimiento cuenten con condiciones óptimas para su preparación y competición deportiva. | 1604 | Recreación y deporte | 4302004 | Servicio de organización de eventos deportivos de alto rendimiento | 430200400 | Deportistas que participan en eventos deportivos de alto rendimiento con sede en Colombia | 495 deportistas participantes en competencias y eventos federados de alto rendimiento. | 1492 | Incremento | 40 | 40 | 100% | 396630000 | 43060000 | 10.86% | 20375000 |  |  |  |  | 22685000 |  | “FORTALECIMIENTO DE LOS ALTOS LOGROS Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. | 2020003190018 | 42 | 7 subregiones | 4709 | 396630000 | 43060000 | 10.86% | Deportistas Caucanos con participación exitosa en eventos nacionales e internacionales. | Deportistas participaron en compentencias y eventos deportivos, invitados por las federaciones nacionales deportivas | 100% | Coordinador General del Proyecto. Coodinador Discapacidad. Supervisor del proyecto
101 | Equidad para la Paz Territorial | Cobertura en deporte formativo | 38.22% | 2018 | Datos estadísticos de INDEPORTES | Aumentar a 45.78% la cobertura en deporte formativo en personas de 7 y 17 años | 43 | Deporte y Recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Orientado a contribuir a la construcción del tejido social, vinculando a las diversas regiones del país a través de la recreación, la actividad física, el deporte social, el deporte formativo y el juego. | 1604 | Recreación y deporte | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 430100700 | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas | 1.120 niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en escuelas deportivas | 2446 | Incremento | 280 | 240 | 85.71% | 243330000 | 140991329 | 57.94% | 36024665 |  |  |  |  | 104966664 |  | Escuelas deportivas instituto para todos | Covenio Interadministrativo COID 625 21/05/2020 Mindeporte. | Santander Buenos Aires. Puerto Tejada. Timbiqui. Guapi. Piendamó | Norte Pacifica Centro | 280 | 243330000 | 140991329 | 57.94% | Niños y niñas fundamentados tecnica y fisicamente enla practica de una disciplina deportiva. | Niños y niñas, con apoyo en fundamentación tecnica y fisica, en futbol, baloncesto y atletismo | 100% | Coordinador del proyecto Deporte Escolar. Supervisor del convenio.
102 | Equidad para la Paz Territorial | Cobertura en deporte formativo | 38.22% | 2018 | Datos estadísticos de INDEPORTES | Aumentar a 45.78% la cobertura en deporte formativo en personas de 7 y 17 años | 43 | Deporte y Recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Orientado a contribuir a la construcción del tejido social, vinculando a las diversas regiones del país a través de la recreación, la actividad física, el deporte social, el deporte formativo y el juego. | 1604 | Recreación y deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103701 | Municipios vinculados al programa Supérate-Intercolegiados | 18.558 personas inscritas en el programa Supérate - intercolegiados | 40538 | Incremento | 2000 | 482 | 24.1% | 732000000 | 110521004 | 15.1% | 17668007 |  |  |  |  | 92852997 |  | Juegos Deportivos Intercolegiados | Convenio interadministrativo 881 de 2020 | 42 | 7 subregiones | 2000 | 732000000 | 110521004 | 15.1% | Desarrollar el proceso de inscripción en la plataforma institucional. Ejecucion de las diferentes fases zonal Departamental. Fase final departamental. Fase Final Nacional. Fase regional pacifico. | Se desarrollo el proceso de inscripcion, en las diferentes fases zonales | 100% | Coordinador del proyecto. Supervisor del convenio.
184 | Equidad para la Paz Territorial | Cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | 8.37 | 2018 | Indeportes Cauca Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales Secretaría de Salud Departamental Secretaria de Infraestructura | Aumentar a 9.61% la cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva en personas de 0 a 90 años. | 43 | Deporte y Recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Orientado a contribuir a la construcción del tejido social, vinculando a las diversas regiones del país a través de la recreación, la actividad física, el deporte social, el deporte formativo y el juego. | 1604 | Recreación y deporte | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 430100100 | Personas beneficiadas | 91.000 personas participando en actividades de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte con enfoque diferencial étnico y género | 154700 | Incremento | 11300 | 19783 | 175.1% | 628788400 | 340701578 | 54.18% | 38907001 |  |  |  |  | 301794577 |  | Habitos y estilos de vida saludable | Covenio Interadministrativo COID 496 del 22/04/2020 Mindeporte. | Puerto Tejada, Santander, Guachene, Caloto, Suarez, Timbiqui, Guapi, Popayan, Rosas, La sierra, Patia , mercaderes , Caldono, Piendamo, Miranda, Corinto. El tambo, Timbio, Balboa, Cajibio, Villarica, Inza, Silvia, Sotara, y Bolivar | 7 subregiones | 10000 | 628788400 | 340701578 | 54.18% | Promoción de los Hábitos y Estilos de Vida Saludable, con el propósito de sensibilizar, comprometer y capacitar a líderes comunitarios y de salud, en acciones para la práctica regular de la actividad física, tanto en el sector urbano como rural. | Se desarrollaron las siguientes acciones: Consejerias, Asesorías, Caminatas, Eventos masivos, rutas de movimiento y seminarios talleres | 100% | Coordinador Proyecto. Supervisor del convenio
184 | Equidad para la Paz Territorial | Cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | 8.37 | 2018 | Indeportes Cauca Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales Secretaría de Salud Departamental Secretaria de Infraestructura | Aumentar a 9.61% la cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva en personas de 0 a 90 años. | 43 | Deporte y Recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Orientado a contribuir a la construcción del tejido social, vinculando a las diversas regiones del país a través de la recreación, la actividad física, el deporte social, el deporte formativo y el juego. | 1604 | Recreación y deporte | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 430100100 | Personas beneficiadas | 91.000 personas participando en actividades de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte con enfoque diferencial étnico y género | 154700 | Incremento | 11300 | 1200 | 10.62% | 287621080 | 137376197 | 47.76% | 8680000 |  |  |  |  | 128696197 |  | Deporte social Comunitario | Covenio Interadministrativo COID 492 del 22/04/2020 Mindeporte. | Argelia, Mercaderes, Caloto, Guapi, Inzá. Caldono, Buenos Aires y Miranda. | Pacifica Norte Sur Macizo | 1440 | 287621080 | 137376197 | 47.76% | Fortalecimiento del Deporte Social Comunitario, a través de la práctica deportiva y sus diferentes manifestaciones en grupos poblacionales, como indígenas, población negra, afrodescendiente, raizales, palenqueros (NARP), personas con discapacidad, campesinos y mujeres. | Se realizaron practicas deportivas, eventos deportivos y capacitaciones | 100% | Coordinador Proyecto. Supervisor del convenio
185 | Equidad para la Paz Territorial | Cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | 8.37 | 2018 | Indeportes Cauca Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales Secretaría de Salud Departamental Secretaria de Infraestructura | Aumentar a 9.61% la cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva en personas de 0 a 90 años. | 43 | Deporte y Recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Orientado a contribuir a la construcción del tejido social, vinculando a las diversas regiones del país a través de la recreación, la actividad física, el deporte social, el deporte formativo y el juego. | 1604 | Recreación y deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103703 | Personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | 39.000, personas participando en la promoción de la actividad física, la recreación y el deporte con enfoque diferencia étnico y género | 50700 | Incremento | 5650 | 32748 | 579.6% | 242746920 | 148982197 | 61.37% | 19286000 |  |  |  |  | 129696197 |  | Fortalecimiento de la recreación como componente de la interaccion social en el Departamento del Cauca. | Covenio Interadministrativo COID 550 del 7/05/2020 Mindeporte. | Puerto Tejada, Santander, Guachene, Buenos aires, Caloto, Suarez, Timbiqui, Lopez de Micay, Guapi, Popayan, Rosas, La sierra, La vega, Patia , mercaderes y Bolivar | 7 Subregiones | 5560 | 242746920 | 148982197 | 61.37% | Apoyo a la poblacion caucana, en la actividad fisica, recreacional y deportiva, en las siguientes lineas poblacionales: Primera infancia. Infancia, adolescencia y juventud. Adulto Mayor Discapacidad | Se incentivaron las practicas deportivas, por diferentes medios virtuales y presenciales, a traves de grupos regulares, capacitaciones, eventos de promoción y encuentros locales y regionales | 100% | Coordinador proyecto de recreacion. Coordinador discapacidad. Supervisor del proyecto
Note on AM13: EN OBSERVACIONES CARACTERIZAR LA POBLACION

## informe
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
EJECUCIÓN VIGENCIA 2020
No. Meta de Producto | Metas del Cuatrienio | Meta de producto programada para la vigencia 2020 | Meta de producto ejecutada en la vigencia 2020 | Porcentaje de Ejecución Meta de Producto | Total recursos programados por meta vigencia 2020 (pesos) | Total Recursos Ejecutados | Porcentaje de Ejecución Financiera | Nombre del proyecto | Código BPIN | Municipios Beneficiados | Subregión
98 | 495 deportistas preparados técnica y físicamente, para competir en una disciplina deportiva | 40 | 40 | 100% | 2279935651 | 1116389554 | 48.97% | “FORTALECIMIENTO DE LOS ALTOS LOGROS Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. | 2020003190018 | 42 | 7 subregiones
99 | 495 deportistas participantes en competencias y eventos federados de alto rendimiento. | 40 | 40 | 100% | 396630000 | 43060000 | 10.86% | “FORTALECIMIENTO DE LOS ALTOS LOGROS Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. | 2020003190018 | 42 | 7 subregiones
101 | 1.120 niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en escuelas deportivas | 280 | 240 | 85.71% | 243330000 | 140991329 | 57.94% | Escuelas deportivas instituto para todos | Covenio Interadministrativo COID 625 21/05/2020 Mindeporte. | Santander Buenos Aires. Puerto Tejada. Timbiqui. Guapi. Piendamó | Norte Pacifica Centro
102 | 18.558 personas inscritas en el programa Supérate - intercolegiados | 2000 | 482 | 24.1% | 732000000 | 110521004 | 15.1% | Juegos Deportivos Intercolegiados | Convenio interadministrativo 881 de 2020 | 42 | 7 subregiones
184 | 91.000 personas participando en actividades de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte con enfoque diferencial étnico y género | 11300 | 19783 | 175.1% | 628788400 | 340701578 | 54.18% | Habitos y estilos de vida saludable | Covenio Interadministrativo COID 496 del 22/04/2020 Mindeporte. | Puerto Tejada, Santander, Guachene, Caloto, Suarez, Timbiqui, Guapi, Popayan, Rosas, La sierra, Patia , mercaderes , Caldono, Piendamo, Miranda, Corinto. El tambo, Timbio, Balboa, Cajibio, Villarica, Inza, Silvia, Sotara, y Bolivar | 7 subregiones
184 | 91.000 personas participando en actividades de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte con enfoque diferencial étnico y género | 11300 | 1200 | 10.62% | 287621080 | 137376197 | 47.76% | Deporte social Comunitario | Covenio Interadministrativo COID 492 del 22/04/2020 Mindeporte. | Argelia, Mercaderes, Caloto, Guapi, Inzá. Caldono, Buenos Aires y Miranda. | Pacifica Norte Sur Macizo
185 | 39.000, personas participando en la promoción de la actividad física, la recreación y el deporte con enfoque diferencia étnico y género | 5650 | 32748 | 579.6% | 242746920 | 148982197 | 61.37% | Fortalecimiento de la recreación como componente de la interaccion social en el Departamento del Cauca. | Covenio Interadministrativo COID 550 del 7/05/2020 Mindeporte. | Puerto Tejada, Santander, Guachene, Buenos aires, Caloto, Suarez, Timbiqui, Lopez de Micay, Guapi, Popayan, Rosas, La sierra, La vega, Patia , mercaderes y Bolivar | 7 Subregiones
|  |  |  | 84.97% | 4811052051 | 2038021859 | 42.36%

## PLANEACION
40 | 1116389554 | “FORTALECIMIENTO DE LOS ALTOS LOGROS Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. | 2020003190018 | 42 | 7 subregiones
40 | 43060000 | “FORTALECIMIENTO DE LOS ALTOS LOGROS Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. | 2020003190018 | 42 | 7 subregiones
240 | 140991329 | Escuelas deportivas instituto para todos | Covenio Interadministrativo COID 625 21/05/2020 Mindeporte. | Santander Buenos Aires. Puerto Tejada. Timbiqui. Guapi. Piendamó | Norte Pacifica Centro
482 | 110521004 | Juegos Deportivos Intercolegiados | Convenio interadministrativo 881 de 2020 | 42 | 7 subregiones
19783 | 340701578 | Habitos y estilos de vida saludable | Covenio Interadministrativo COID 496 del 22/04/2020 Mindeporte. | Puerto Tejada, Santander, Guachene, Caloto, Suarez, Timbiqui, Guapi, Popayan, Rosas, La sierra, Patia , mercaderes , Caldono, Piendamo, Miranda, Corinto. El tambo, Timbio, Balboa, Cajibio, Villarica, Inza, Silvia, Sotara, y Bolivar | 7 subregiones
1200 | 137376197 | Deporte social Comunitario | Covenio Interadministrativo COID 492 del 22/04/2020 Mindeporte. | Argelia, Mercaderes, Caloto, Guapi, Inzá. Caldono, Buenos Aires y Miranda. | Pacifica Norte Sur Macizo
32748 | 148982197 | Fortalecimiento de la recreación como componente de la interaccion social en el Departamento del Cauca. | Covenio Interadministrativo COID 550 del 7/05/2020 Mindeporte. | Puerto Tejada, Santander, Guachene, Buenos aires, Caloto, Suarez, Timbiqui, Lopez de Micay, Guapi, Popayan, Rosas, La sierra, La vega, Patia , mercaderes y Bolivar | 7 Subregiones