## PLAN ACCION 2025 INDER
|  | GOBERNACIÓN DEL CAUCA | [19 empty] | GOBERNACIÓN DEL CAUCA
|  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [19 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
|  | PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2024 - 2027 "LA FUERZA DEL PUEBLO" | [19 empty] | PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2024 - 2027 "LA FUERZA DEL PUEBLO"
|  | PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2025 | [19 empty] | PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2025
|  | DEPENDENCIA RESPONSABLE: | [19 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: INDEPORTES
|  | DEPENDENCIAS DE APOYO: | [19 empty] | DEPENDENCIAS DE APOYO: OFICINA DE PLANEACION
Número Meta de Producto | Código LE | Línea estratégica | Nombre Indicador de resultado | Descripción del indicador | Línea base | Año base | Fuente | Meta de resultado del cuatrienio | Unidad de medida | Código del sector | Sector | Código del programa | Programa presupuestal | Código del producto | Producto | Descripción del producto | Medido a través de | Código del indicador de producto | Indicador de producto | Meta de producto cuatrienio | Unidad de medida | Línea de base meta de producto (2024) | Tipo de Meta (Mantenimiento, Incremento) | Meta de producto programada para la vigencia 2025 | Meta de producto EJECUTADO para la vigencia 2025 |  | Total recursos programados por meta vigencia 2025 (pesos) | Fuentes de Financiación (Pesos) | [11 empty] | Nombre del proyecto | Código BPIN | El proyecto corresponde a compromisos de las Reuniones con los Alcaldes? SI/NO | Municipios Beneficiados | Subregión | Población beneficiada | Recursos por proyecto programados vigencia 2025 (Pesos) | Recursos por proyecto EJECUTADOS vigencia 2025 (Pesos) |  | Productos del proyecto relacionados con el cumplimiento de la meta de producto | TIEMPO DE EJECUCION (MESES) | [11 empty] | Secretaria / Dependencia responsable del producto
[26 empty] | % |  | 1. Recursos propios | 2. Estampillas | 3. Transferencias Nacionales | 4. Sistema General de Participaciones | 5. Sistema General de Regalías | 6. Fondos Especiales | 7. Recursos Propios Destinación Específica | 8.Rendimientos Financieros | 9. Superávit | 10. Cofinanciación | 11. Crédito | 12. Otros | [8 empty] | % EJECUTADO |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
122 | LE1 | Oportunidades para soñar | Cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Mide el porcentaje de personas de 0 a 90 años que realizan actividad física, recreativa y deportiva para reducir el sedentarismo y las enfermedades crónicas no transmisibles | 2.75% | 2023 | Indeportes Cauca | Aumentar a 5,02% la cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Porcentaje | 43 | Deporte y recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | Dentro del marco de los planes, programas y proyectos de la entidad se entregan diferentes incentivos a los integrantes del sistema nacional deportes y a los participantes o deportistas éstos pueden ser artículos deportivos, artículos tecnológicos, además de apoyar financieramente la realización e implementación de los mismos. | Número de personas | 430100100 | Personas beneficiadas | 7.924 personas vinculadas a programas y proyectos físicos, deportivos ,recreativos y de turismo deportivo con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima. | Número | No disponible | Mantenimiento | 7924 | 0 | 0% | 792795850 | 299376442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493419408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APOYO A LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS, ORGANIZACIONALES, Y/O INSTITUCIONALES QUE PROMUEVEN EL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | BPIN 202500000005415 | NO | 42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 7 Subregiones | 7185 | 792795850 | 0 | 0% | Dotar con uniformes e implementos deportivos a 7.185 caucanos vinculados a programas y proyectos físicos, deportivos, recreativos en los 42 municipios del departamento. | [12 empty] | Fomento y Desarrollo | bar: TIEMPO DE EJECUCION (MESES) E to TIEMPO DE EJECUCION (MESES) D
123 | LE1 | Oportunidades para soñar | Cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Mide el porcentaje de personas de 0 a 90 años que realizan actividad física, recreativa y deportiva para reducir el sedentarismo y las enfermedades crónicas no transmisibles | 2.75% | 2024 | Indeportes Cauca | Aumentar a 5,02% la cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Porcentaje | 43 | Deporte y recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Aprovechamiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines de esparcimiento y desarrollo físico procurando la integración el descanso mediante la realización de actividades deportivas y la promoción de espacios con la participación comunitaria. Incluye el programa Supérate con la promoción del deporte en niños adolescentes y jóvenes de los 7 a los 28 años en el territorio nacional a través de competencias deportivas. | Número de personas | 430103700 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física | 69.099 personas participando en actividades deportivas, recreativas, físicas y de turismo deportivo con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima con fines de esparcimiento. | Número | No disponible | Mantenimiento | 69099 | 846 | 1.224% | 4549460604 | 456751565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881329149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA PARA PROMOVER LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | BPIN 202400000005533 | NO | 42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 7 Subregiones | 52650 | 1338080714 | 20959999 | 1.566% | 52,650 personas beneficiadas con los servicios que ofrece el instituto en materia deportiva, actividad física y, recreativa. | [12 empty] | Fomento y Desarrollo | bar: TIEMPO DE EJECUCION (MESES) E to TIEMPO DE EJECUCION (MESES) D
123 | LE1 | Oportunidades para soñar | Cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Mide el porcentaje de personas de 0 a 90 años que realizan actividad física, recreativa y deportiva para reducir el sedentarismo y las enfermedades crónicas no transmisibles | 2.75% | 2024 | Indeportes Cauca | Aumentar a 5,02% la cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Porcentaje | 43 | Deporte y recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Aprovechamiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines de esparcimiento y desarrollo físico procurando la integración el descanso mediante la realización de actividades deportivas y la promoción de espacios con la participación comunitaria. Incluye el programa Supérate con la promoción del deporte en niños adolescentes y jóvenes de los 7 a los 28 años en el territorio nacional a través de competencias deportivas. | Número de personas | 430103700 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física | 69.099 personas participando en actividades deportivas, recreativas, físicas y de turismo deportivo con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima con fines de esparcimiento. | Número | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA PARA PROMOVER LAS RUTAS TURISTICAS CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LA CIUDAD DE POPAYAN | EN FORMULACION | NO | POPAYÁN | 1 REGION | 2400 | 0 |  |  | 2,400 personas beneficiadas con los servicios que ofrece el instituto en materia de turismo deportivo, actividad física y, recreativa. | [12 empty] | Fomento y Desarrollo | bar: TIEMPO DE EJECUCION (MESES) E to TIEMPO DE EJECUCION (MESES) D
123 | LE1 | Oportunidades para soñar | Cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Mide el porcentaje de personas de 0 a 90 años que realizan actividad física, recreativa y deportiva para reducir el sedentarismo y las enfermedades crónicas no transmisibles | 2.75% | 2024 | Indeportes Cauca | Aumentar a 5,02% la cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Porcentaje | 43 | Deporte y recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Aprovechamiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines de esparcimiento y desarrollo físico procurando la integración el descanso mediante la realización de actividades deportivas y la promoción de espacios con la participación comunitaria. Incluye el programa Supérate con la promoción del deporte en niños adolescentes y jóvenes de los 7 a los 28 años en el territorio nacional a través de competencias deportivas. | Número de personas | 430103700 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física | 69.099 personas participando en actividades deportivas, recreativas, físicas y de turismo deportivo con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima con fines de esparcimiento. | Número | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDEPORTES ITINERANTE (PTE DE FORMULACION) | EN FORMULACION | NO | 42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 7 Subregiones |  | 50000000 |  |  | 4,900 personas beneficiadas con los servicios que ofrece el instituto en materia deportiva, actividad física y, recreativa. | [12 empty] | Fomento y Desarrollo | bar: TIEMPO DE EJECUCION (MESES) E to TIEMPO DE EJECUCION (MESES) D
123 | LE1 | Oportunidades para soñar | Cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Mide el porcentaje de personas de 0 a 90 años que realizan actividad física, recreativa y deportiva para reducir el sedentarismo y las enfermedades crónicas no transmisibles | 2.75% | 2024 | Indeportes Cauca | Aumentar a 5,02% la cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Porcentaje | 43 | Deporte y recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Aprovechamiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines de esparcimiento y desarrollo físico procurando la integración el descanso mediante la realización de actividades deportivas y la promoción de espacios con la participación comunitaria. Incluye el programa Supérate con la promoción del deporte en niños adolescentes y jóvenes de los 7 a los 28 años en el territorio nacional a través de competencias deportivas. | Número de personas | 430103700 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física | 69.099 personas participando en actividades deportivas, recreativas, físicas y de turismo deportivo con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima con fines de esparcimiento. | Número | [6 empty] | 165384000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS INTERCOLONIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | BPIN2024003190073 | NO | POPAYÁN | CENTRO | 1585 | 165384000 | 0 | 0% | 1.585 personas participando en el Torneo Intercolonias a realizarse en la ciudad de Popayán. En las disciplinas deportivas de fútbol masculino, futsal (fútbol siete) masculino y baloncesto femenino. | [12 empty] | Fomento y Desarrollo | bar: TIEMPO DE EJECUCION (MESES) E to TIEMPO DE EJECUCION (MESES) D
123 | LE1 | Oportunidades para soñar | Cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Mide el porcentaje de personas de 0 a 90 años que realizan actividad física, recreativa y deportiva para reducir el sedentarismo y las enfermedades crónicas no transmisibles | 2.75% | 2024 | Indeportes Cauca | Aumentar a 5,02% la cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Porcentaje | 43 | Deporte y recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Aprovechamiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines de esparcimiento y desarrollo físico procurando la integración el descanso mediante la realización de actividades deportivas y la promoción de espacios con la participación comunitaria. Incluye el programa Supérate con la promoción del deporte en niños adolescentes y jóvenes de los 7 a los 28 años en el territorio nacional a través de competencias deportivas. | Número de personas | 430103700 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física | 69.099 personas participando en actividades deportivas, recreativas, físicas y de turismo deportivo con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima con fines de esparcimiento. | Número |  |  |  | 4480 | 6.483% |  | 827796149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321372834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ESCOLAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | BPIN 202400000004191 | NO | 42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 7 Subregiones | 6268 | 1149168983 | 3614234 | 0.3145% | 20. 000 indirectos y 6.268 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, escolarizados, paarticipando en los Juegos Intercolegiados Nacionales 2025 | [12 empty] | Fomento y Desarrollo | bar: TIEMPO DE EJECUCION (MESES) E to TIEMPO DE EJECUCION (MESES) D
123 | LE1 | Oportunidades para soñar | Cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Mide el porcentaje de personas de 0 a 90 años que realizan actividad física, recreativa y deportiva para reducir el sedentarismo y las enfermedades crónicas no transmisibles | 2.75% | 2024 | Indeportes Cauca | Aumentar a 5,02% la cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Porcentaje | 43 | Deporte y recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Aprovechamiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines de esparcimiento y desarrollo físico procurando la integración el descanso mediante la realización de actividades deportivas y la promoción de espacios con la participación comunitaria. Incluye el programa Supérate con la promoción del deporte en niños adolescentes y jóvenes de los 7 a los 28 años en el territorio nacional a través de competencias deportivas. | Número de personas | 430103700 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física | 69.099 personas participando en actividades deportivas, recreativas, físicas y de turismo deportivo con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima con fines de esparcimiento. | Número | [6 empty] | 86808906.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143074715.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Juegos del Litoral Pacifico Cauca 2025 (PTE DE FORMULACION) | EN FORMULACION | NO | 42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 7 Subregiones | 400 | 229883622.43 |  |  | 400 personas participando en el juegos del litoral pacifico | [12 empty] | Fomento y Desarrollo | bar: TIEMPO DE EJECUCION (MESES) E to TIEMPO DE EJECUCION (MESES) D
123 | LE1 | Oportunidades para soñar | Cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Mide el porcentaje de personas de 0 a 90 años que realizan actividad física, recreativa y deportiva para reducir el sedentarismo y las enfermedades crónicas no transmisibles | 2.75% | 2024 | Indeportes Cauca | Aumentar a 5,02% la cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Porcentaje | 43 | Deporte y recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Aprovechamiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines de esparcimiento y desarrollo físico procurando la integración el descanso mediante la realización de actividades deportivas y la promoción de espacios con la participación comunitaria. Incluye el programa Supérate con la promoción del deporte en niños adolescentes y jóvenes de los 7 a los 28 años en el territorio nacional a través de competencias deportivas. | Número de personas | 430103700 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física | 69.099 personas participando en actividades deportivas, recreativas, físicas y de turismo deportivo con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima con fines de esparcimiento. | Número | [6 empty] | 65106679.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107306036.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Media Maratón del Cauca 2025 (PTE DE FORMULACION) | EN FORMULACION | NO | 42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 7 Subregiones | 5000 | 172412716.81 |  |  | 5.000 personas, participando en la Media Maratón del Cauca. | [12 empty] | Fomento y Desarrollo | bar: TIEMPO DE EJECUCION (MESES) E to TIEMPO DE EJECUCION (MESES) D
123 | LE1 | Oportunidades para soñar | Cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Mide el porcentaje de personas de 0 a 90 años que realizan actividad física, recreativa y deportiva para reducir el sedentarismo y las enfermedades crónicas no transmisibles | 2.75% | 2024 | Indeportes Cauca | Aumentar a 5,02% la cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Porcentaje | 43 | Deporte y recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Aprovechamiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines de esparcimiento y desarrollo físico procurando la integración el descanso mediante la realización de actividades deportivas y la promoción de espacios con la participación comunitaria. Incluye el programa Supérate con la promoción del deporte en niños adolescentes y jóvenes de los 7 a los 28 años en el territorio nacional a través de competencias deportivas. | Número de personas | 430103700 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física | 69.099 personas participando en actividades deportivas, recreativas, físicas y de turismo deportivo con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima con fines de esparcimiento. | Número | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137013270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL COMUNITARIO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES DEL CAUCA | BPIN 2024003190081 AMP HORIZ | NO | 42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 7 Subregiones | 6448 | 1137013270 | 0 | 0% | 6.448 personas, participando en el desarrollo de los Juegos Departamentales del Cauca. | [12 empty] | Fomento y Desarrollo | bar: TIEMPO DE EJECUCION (MESES) E to TIEMPO DE EJECUCION (MESES) D
123 | LE1 | Oportunidades para soñar | Cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Mide el porcentaje de personas de 0 a 90 años que realizan actividad física, recreativa y deportiva para reducir el sedentarismo y las enfermedades crónicas no transmisibles | 2.75% | 2024 | Indeportes Cauca | Aumentar a 5,02% la cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Porcentaje | 43 | Deporte y recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Aprovechamiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines de esparcimiento y desarrollo físico procurando la integración el descanso mediante la realización de actividades deportivas y la promoción de espacios con la participación comunitaria. Incluye el programa Supérate con la promoción del deporte en niños adolescentes y jóvenes de los 7 a los 28 años en el territorio nacional a través de competencias deportivas. | Número de personas | 430103700 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física | 69.099 personas participando en actividades deportivas, recreativas, físicas y de turismo deportivo con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima con fines de esparcimiento. | Número | [6 empty] | 116125020.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191392277.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APOYO A LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS, ORGANIZACIONALES, Y/O INSTITUCIONALES QUE PROMUEVEN EL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | BPIN 202500000005415 | NO | 42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 7 Subregiones | 3200 | 307517297.76 | 0 | 0% | 3.200 personas beneficiadas a través del desarrollo de eventos de promoción y/o masificación del deporte y la recreación realizados en los difeentes municipios y apoyados por indeportes Cauca con servicios de Juzgamiento, Logistica, Y Puntos APH. 200 personas y/o deportistas apoyados por Indeportes para representar al cauca en eventos deportivos, de actividad física, de recreación y de aprovechamiento del tiempo librem, con el financiamiento de costos de transporte, hospedaje, alimentación y costos de inscricpión, cdurantelos días de competencia. | [12 empty] | Fomento y Desarrollo | bar: TIEMPO DE EJECUCION (MESES) E to TIEMPO DE EJECUCION (MESES) D
124 | LE1 | Oportunidades para soñar | Cobertura en deporte formativo | Mide el porcentaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 6 y 12 años que participan en actividades relacionadas con la formación deportiva. | 0.31% | 2023 | Indeportes Cauca | Aumentar a 1,76% la cobertura en deporte formativo en personas de 6 y 12 años | Porcentaje | 43 | Deporte y recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | Corresponde a los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivos a partir de las clases donde se practica la actividad física, la recreación y/o el deporte. | Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes | 430100700 | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas | 2.990 personas participando en procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento en disciplinas formativas con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima. | Número | No disponible | Mantenimiento | 2990 | 282 | 9.431% | 846960000 | 319829967.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527130032.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INICIACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEPORTIVA DESARROLLADOS CON NIÑOS Y NIÑAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | BPIN 202400000004625 | NO | 42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 7 Subregiones | 3000 | 846960000 | 4754234 | 0.5613% | 3.000 niños y niñas participando en procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento en disciplinas formativas, a través de 50 semilleros deportivos que serán conformados en el departamento del Cauca, en los cuales se ofrecerá desarrollo de componentes técnico deportivo y Psicosocial, así como la entrega de dotación e implementación deportiva. | [12 empty] | Fomento y Desarrollo | bar: TIEMPO DE EJECUCION (MESES) E to TIEMPO DE EJECUCION (MESES) D
125 | LE1 | Oportunidades para soñar | Cobertura en deporte competitivo | Mide el porcentaje de deportistas entre los 7 y 29 años participando en actividades del deporte competitivo. | 0.31% | 2023 | Indeportes Cauca | Aumentar al 0,59% la cobertura de deportistas entre los 7 y 29 años participando en actividades del deporte competitivo | Porcentaje | 43 | Deporte y recreación | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302001 | Servicio de preparación deportiva | Corresponde a la preparación para las competencias de alto rendimiento deportivas que debe garantizarle al deportista un entrenador, una concentración deportiva para su entrenamiento y hospedaje | Número de atletas | 430200100 | Atletas preparados | 2.344 atletas preparados para competencias de alto rendimiento con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima. | Número | No disponible | Mantenimiento | 2344 | 341 | 14.55% | 1626163200 | 548966858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904783626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FORTALECIMIENTO DE DEPORTE DE RENDIMIENTO Y ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | BPIN 202400000005348 | NO | 42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 7 Subregiones | 2344 | 1453750484 | 191548565 | 13.18% | 2.344 atletas preparados integralmente por un equipo interdisciplinarioque les brindará soporte técnico, físico y científico. Así mismo recibiran apoyo para articipar en competencias deportivas federadas y/o del ciclo deportivo, e incentivos y reconocimientos económico a deportistas y entrenadores que obtengan logros destacados. | [12 empty] | Sub G Técnica | bar: TIEMPO DE EJECUCION (MESES) E to TIEMPO DE EJECUCION (MESES) D
125 | LE1 | Oportunidades para soñar | Cobertura en deporte competitivo | Mide el porcentaje de deportistas entre los 7 y 29 años participando en actividades del deporte competitivo. | 0.31% | 2023 | Indeportes Cauca | Aumentar al 0,59% la cobertura de deportistas entre los 7 y 29 años participando en actividades del deporte competitivo | Porcentaje | 43 | Deporte y recreación | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302001 | Servicio de preparación deportiva | Corresponde a la preparación para las competencias de alto rendimiento deportivas que debe garantizarle al deportista un entrenador, una concentración deportiva para su entrenamiento y hospedaje | Número de atletas | 430200100 | Atletas preparados | 2.344 atletas preparados para competencias de alto rendimiento con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima. | [7 empty] | 65106680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107306036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo para la participación en los Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa de los deportistas del Departamento Cauca” | PTE BPIN | NO | 42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 7 Subregiones | 250 | 172412716 |  |  | 350 deportistas, participando en los Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa. | [12 empty] | Sub G Técnica | bar: TIEMPO DE EJECUCION (MESES) E to TIEMPO DE EJECUCION (MESES) D
126 | LE1 | Oportunidades para soñar | Cobertura en deporte competitivo | Mide el porcentaje de deportistas entre los 7 y 29 años participando en actividades del deporte competitivo. | 0.31% | 2024 | Indeportes Cauca | Aumentar al 0,59% la cobertura de deportistas entre los 7 y 29 años participando en actividades del deporte competitivo | Porcentaje | 43 | Deporte y recreación | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302002 | Servicio de apoyo financiero a atletas | Corresponde a los estímulos económicos entregados a los deportistas para que éstos tengan una buena preparación y oportunidades para competir. | Número de estímulos | 430200200 | Estímulos entregados | 406 estímulos económicos o educativos entregados a deportistas de alto rendimiento con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima. | Número | No disponible | Mantenimiento | 406 |  |  | 1465240800 | 553305844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911934956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FORTALECIMIENTO DE DEPORTE DE RENDIMIENTO Y ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | BPIN 202400000005348 | NO | 42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 7 Subregiones | 406 | 1465240800 |  |  | 406 estímulos económicos o educativos entregados a deportistas de alto rendimiento con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima. | [12 empty] | Sub G Técnica | bar: TIEMPO DE EJECUCION (MESES) E to TIEMPO DE EJECUCION (MESES) D
127 | LE1 | Oportunidades para soñar | Cobertura en deporte competitivo | Mide el porcentaje de deportistas entre los 7 y 29 años participando en actividades del deporte competitivo. | 0.31% | 2024 | Indeportes Cauca | Aumentar al 0,59% la cobertura de deportistas entre los 7 y 29 años participando en actividades del deporte competitivo | Porcentaje | 43 | Deporte y recreación | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302062 | Servicio de educación informal | Capacitaciones en deporte, en hábitos de salud, en recreación, entre otros. | Número de capacitaciones | 430206200 | Capacitaciones realizadas | 8 capacitaciones en deporte libre de violencias de género, hábitos de salud y salud mental con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima dirigidas a deportistas de alto rendimiento, entrenadores, ligas y clubes y equipo de INDEPORTES | Número | No disponible | Mantenimiento | 8 |  |  | 211740000 | 79957491.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131782508.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA PARA PROMOVER LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | BPIN 202400000005533 | NO | 42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 7 Subregiones | 5 | 211740000 | 0 | 0% | 8 capacitaciones en deporte libre de violencias de género, hábitos de salud y salud mental con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima dirigidas a deportistas de alto rendimiento, entrenadores, ligas y clubes y equipo de INDEPORTES | [12 empty] | Sub G Técnica | bar: TIEMPO DE EJECUCION (MESES) E to TIEMPO DE EJECUCION (MESES) D
127 | LE1 | Oportunidades para soñar | Cobertura en deporte competitivo | Mide el porcentaje de deportistas entre los 7 y 29 años participando en actividades del deporte competitivo. | 0.31% | 2024 | Indeportes Cauca | Aumentar al 0,59% la cobertura de deportistas entre los 7 y 29 años participando en actividades del deporte competitivo | Porcentaje | 43 | Deporte y recreación | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302062 | Servicio de educación informal | Capacitaciones en deporte, en hábitos de salud, en recreación, entre otros. | Número de capacitaciones | 430206200 | Capacitaciones realizadas | 8 capacitaciones en deporte libre de violencias de género, hábitos de salud y salud mental con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima dirigidas a deportistas de alto rendimiento, entrenadores, ligas y clubes y equipo de INDEPORTES | Número | No disponible | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FORTALECIMIENTO DE DEPORTE DE RENDIMIENTO Y ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | BPIN 202400000005348 | NO | 42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 7 Subregiones | 3 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | Sub G Técnica | bar: TIEMPO DE EJECUCION (MESES) E to TIEMPO DE EJECUCION (MESES) D
[27 empty] | 9492360454 | 3584515604.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5907844849.75 | [11 empty] | 9492360454
-9486604643.46
en ejecucion
por ejecutar
en formulacion

## SEGUIMIENTO 31 MAYO 25
GOBERNACIÓN DEL CAUCA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2024 - 2027 "LA FUERZA DEL PUEBLO"
SEGUIMIENTO EJECUCIÓN METAS PRIMER TRIMESTRE 2025
Enero 01 a Marzo 31 de 2025
DEPENDENCIA RESPONSABLE:
DEPENDENCIAS DE APOYO:
Fuentes de Financiación (Pesos)
Número Meta de Producto | Código LE | Línea estratégica | Nombre Indicador de resultado | Descripción del indicador | Línea base | Año base | Fuente | Meta de resultado del cuatrienio | Unidad de medida | Código del sector | Sector | Código del programa | Programa presupuestal | Código del producto | Producto | Descripción del producto | Medido a través de | Código del indicador de producto | Indicador de producto | Meta de producto programada al cuatrienio | Unidad de medida | Línea de base meta de producto (2024) | Tipo de Meta (Mantenimiento, Incremento) | Meta de producto programada para la vigencia 2025 | Meta de producto ejecutada 2025 (Corte 31 de Mayo de 2025) | Porcentaje ejecución Física de 2025 (Corte 31 de Mayo de 2025 ) | Total recursos programados por meta vigencia 2025 Pesos | Total recursos Ejecutados de 2025 (Corte 31 de Mayo de 2025 ) Pesos | Porcentaje de Ejecución Financiera de 2025 (Corte 31 de Mayo de 2025 ) Pesos | 1. Recursos propios | 2. Estampillas | 3. Transferencias Nacionales | 4. Sistema General de Participaciones | 5. Sistema General de Regalías | 6. Fondos Especiales | 7. Recursos Propios Destinación Específica | 8.Rendimientos Financieros | 9. Superávit | 10. Cofinanciación | 11. Crédito | 12. Otros | Nombre del proyecto | Código BPIN | Municipios Beneficiados | Subregión | Población beneficiada | Recursos por proyecto programados vigencia 2025 (Pesos) | Recursos por proyecto Ejecutados Primer Trimestre de 2025 (Corte 31 de Marzo de 2025 ) Pesos | Porcentaje de Ejecución financiera de 2025 (Corte 31 de Mayo de 2025 ) Pesos | Productos del proyecto relacionados con el cumplimiento de la meta de producto Programados vigencia 2025 | Productos del proyecto relacionados con el cumplimiento de la meta de producto Ejecutados vigencia 2025 | Porcentaje cumplimiento productos del proyecto relacionados con el cumplimiento de la meta de producto | El proyecto corresponde a compromisos de las Reuniones Técnicas con los Alcaldes? SI/NO | Responsable (Cargo y tipo de vinculación) | Observaciones
122 | LE1 | Oportunidades para soñar | Cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Mide el porcentaje de personas de 0 a 90 años que realizan actividad física, recreativa y deportiva para reducir el sedentarismo y las enfermedades crónicas no transmisibles | 2.75% | 2023 | Indeportes Cauca | Aumentar a 5,02% la cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Porcentaje | 43 | Deporte y recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | Dentro del marco de los planes, programas y proyectos de la entidad se entregan diferentes incentivos a los integrantes del sistema nacional deportes y a los participantes o deportistas éstos pueden ser artículos deportivos, artículos tecnológicos, además de apoyar financieramente la realización e implementación de los mismos. | Número de personas | 430100100 | Personas beneficiadas | 7.924 personas vinculadas a programas y proyectos físicos, deportivos ,recreativos y de turismo deportivo con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima. | Número | 7924 | Mantenimiento | 7924 | 1756 | 22.16% | 792795850.36 |  | 0% | [12 empty] | APOYO A LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS, ORGANIZACIONALES, Y/O INSTITUCIONALES QUE PROMUEVEN EL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA |  |  |  | 1756 | [5 empty] | 22.16% | no | TAYRO ALEXANDER LOPEZ | se coloca el sola la informacion del avance fisico debido a que el avance finaniero se ejecuto en la vigencia 2024
123 | LE1 | Oportunidades para soñar | Cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Mide el porcentaje de personas de 0 a 90 años que realizan actividad física, recreativa y deportiva para reducir el sedentarismo y las enfermedades crónicas no transmisibles | 2.75% | 2024 | Indeportes Cauca | Aumentar a 5,02% la cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva | Porcentaje | 43 | Deporte y recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Aprovechamiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines de esparcimiento y desarrollo físico procurando la integración el descanso mediante la realización de actividades deportivas y la promoción de espacios con la participación comunitaria. Incluye el programa Supérate con la promoción del deporte en niños adolescentes y jóvenes de los 7 a los 28 años en el territorio nacional a través de competencias deportivas. | Número de personas | 430103700 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física | 69.099 personas participando en actividades deportivas, recreativas, físicas y de turismo deportivo con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima con fines de esparcimiento. | Número | 69099 | Mantenimiento | 69099 | 38052 | 55.07% | 4549460603.67 | 348841978 | 7.668% | 348841978 | [11 empty] | Fortalecimiento del deporte escolar, mediante la implementación de los juegos intercolegiados nacionales 2025 en el Departamento del Cauca | 202400000004191 | 42 municipios | 7 | 21695 | 1275256325 | 76408647 | 5.992% | 20. 000 indirectos y 6.268 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, escolarizados, paarticipando en los Juegos Intercolegiados Nacionales 2025 | 4,480 niños niñas y adoleneentes insccritos en la plataforma de juegos intercolegiado, se estan realizando capacitaciones y sencibilizacion con 38 municipos para la particpacion masiva de os juegos intercolegiados 2025 | 55.07% | no | TAYRO ALEXANDER LOPEZ
[42 empty] | Implementacion de una estrategia para promover la actividad fisica, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre vigencia 2025 en el departamento del Cauca | 202400000005533 | 42 municipios | 7 | 16357 | 1566848676 | 637892979 | 40.71% | 52,650 personas beneficiadas con los servicios que ofrece el instituto en materia deportiva, actividad física y, recreativa. | 16,357 personas particpando en actividades recreo deportivas en grupos regulares , no regulares y eventos masivos |  | no | TAYRO ALEXANDER LOPEZ
124 | LE1 | Oportunidades para soñar | Cobertura en deporte formativo | Mide el porcentaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 6 y 12 años que participan en actividades relacionadas con la formación deportiva. | 0.31% | 2023 | Indeportes Cauca | Aumentar a 1,76% la cobertura en deporte formativo en personas de 6 y 12 años | Porcentaje | 43 | Deporte y recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | Corresponde a los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivos a partir de las clases donde se practica la actividad física, la recreación y/o el deporte. | Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes | 430100700 | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas | 2.990 personas participando en procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento en disciplinas formativas con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima. | Número | 2990 | Mantenimiento | 2990 | 635 | 21.24% | 846960000 | 161638647 | 19.08% | 161638647 | [11 empty] | Fortalecimiento de los procesos de iniciación y fundamentación deportiva desarrollados con niños y niñas del departamento del Cauca | 202400000004625 | 43 municipios | 7 | 635 | 637904635 | 404817661 | 63.46% | 3.000 niños y niñas participando en procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento en disciplinas formativas, a través de 50 semilleros deportivos que serán conformados en el departamento del Cauca, en los cuales se ofrecerá desarrollo de componentes técnico deportivo y Psicosocial, así como la entrega de dotación e implementación deportiva. | 282 niños atendidos en procesos de seguimientto y monitereo de los metodologos del instituto | 21.24% | no | TAYRO ALEXANDER LOPEZ
125 | LE1 | Oportunidades para soñar | Cobertura en deporte competitivo | Mide el porcentaje de deportistas entre los 7 y 29 años participando en actividades del deporte competitivo. | 0.31% | 2023 | Indeportes Cauca | Aumentar al 0,59% la cobertura de deportistas entre los 7 y 29 años participando en actividades del deporte competitivo | Porcentaje | 43 | Deporte y recreación | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302001 | Servicio de preparación deportiva | Corresponde a la preparación para las competencias de alto rendimiento deportivas que debe garantizarle al deportista un entrenador, una concentración deportiva para su entrenamiento y hospedaje | Número de atletas | 430200100 | Atletas preparados | 2.344 atletas preparados para competencias de alto rendimiento con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima. | Número | 2344 | Mantenimiento | 2344 | 1144 | 48.81% | 1626163200 | 336295149 | 20.68% | 336295149 | [11 empty] | Fortalecimiento de deporte de rendimiento y alto rendimiento del departamento del cauca | 202400000005348 | 3 (Caloto, Guachene, Puertotejada) | 7 | 1144 | 4655768959 | 1180644426 | 25.36% | 2.344 atletas preparados integralmente por un equipo interdisciplinarioque les brindará soporte técnico, físico y científico. Así mismo recibiran apoyo para articipar en competencias deportivas federadas y/o del ciclo deportivo, e incentivos y reconocimientos económico a deportistas y entrenadores que obtengan logros destacados. | 341 deportestias de alto rendimiento atendidos con seguiiento de su procso de formacio de alto redimieto con un grupo interdisciplinario de entrenadores, cordinador, atencion deunidad biomedica,y metodologos | 48.81% | no | TAYRO ALEXANDER LOPEZ
126 | LE1 | Oportunidades para soñar | Cobertura en deporte competitivo | Mide el porcentaje de deportistas entre los 7 y 29 años participando en actividades del deporte competitivo. | 0.31% | 2023 | Indeportes Cauca | Aumentar al 0,59% la cobertura de deportistas entre los 7 y 29 años participando en actividades del deporte competitivo | Porcentaje | 43 | Deporte y recreación | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302002 | Servicio de apoyo financiero a atletas | Corresponde a los estímulos económicos entregados a los deportistas para que éstos tengan una buena preparación y oportunidades para competir. | Número de estímulos | 430200200 | Estímulos entregados | 406 estímulos económicos o educativos entregados a deportistas de alto rendimiento con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima. | Número | 406 | Mantenimiento | 406 | 64 | 15.76% | 1459484989.55 |  | 0% | [12 empty] | FORTALECIMIENTO DE DEPORTE DE RENDIMIENTO Y ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | BPIN 202400000005348 | 3 (Caloto, Guachene, Puertotejada) | 7 | 64 |  | 184387800 |  | 406 estímulos económicos o educativos entregados a deportistas de alto rendimiento con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima. | 34 deportistas auspiciados co estmulos economicos en trasporte horpedaje y alimetacion para participar en campeonato de taekondo 13 deportistas a la ciudad de bogota y 21 a zipaquira | 15.76% | no | TAYRO ALEXANDER LOPEZ | hacen parte de apoyos a ligas o cesales
127 | LE1 | Oportunidades para soñar | Cobertura en deporte competitivo | Mide el porcentaje de deportistas entre los 7 y 29 años participando en actividades del deporte competitivo. | 0.31% | 2023 | Indeportes Cauca | Aumentar al 0,59% la cobertura de deportistas entre los 7 y 29 años participando en actividades del deporte competitivo | Porcentaje | 43 | Deporte y recreación | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302062 | Servicio de educación informal | Capacitaciones en deporte, en hábitos de salud, en recreación, entre otros. | Número de capacitaciones | 430206200 | Capacitaciones realizadas | 8 capacitaciones en deporte libre de violencias de género, hábitos de salud y salud mental con enfoque étnico, campesino, de género, género diverso, discapacidad y victima dirigidas a deportistas de alto rendimiento, entrenadores, ligas y clubes y equipo de INDEPORTES | Número | 8 | Mantenimiento | 8 |  | 0% | 211740000 |  | 0% | [15 empty] | 7 | [7 empty] | no | TAYRO ALEXANDER LOPEZ
[25 empty] | 41651 |  | 9486604643.58 | 846775774 |  | 846775774 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 41651 | 8135778595 | 2484151513

## POAI
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL CAUCA
INDEPORTES
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2025
EJECUCION A MARZO 31 DE 2025
PROGRAMA |  |  | VALOR PROGRAMA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO
|  |  |  | RECURSOS PROPIOS |  |  | RECURSOS DE GESTION
|  |  |  | LICORES - TABACO | TASA PRODEPORTE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | GOBERNACION DEL CAUCA
Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte |  |  | 4473189784.56 | 430031326.48 | 2382176160 | 5390000 | 1655592298.08
PROYECTOS 2025 | BPIN | VALOR DEL PROYECTO | VALOR APROPIADO 2025 | VALOR EJECUTADO | LICORES - TABACO | TASA PRODEPORTE | GOBERNACION DEL CAUCA
Fortalecimiento del deporte escolar, mediante la implementación de los juegos intercolegiados nacionales 2025 en el Departamento del Cauca | 202400000004191 | 4656834508 | 1275256325 | 20295314 | 20295314 | 0 | 0
Fortalecimiento de los procesos de iniciación y fundamentación deportiva desarrollados con niños y niñas del departamento del Cauca | 202400000004625 | 3019140900 | 637904635 | 161638647 | 0 | 161638647 | 0
Reconstrucción del tejido social comunitario mediante el desarrollo de los juegos departamentales del Cauca. | 2024003190081 | 3595576900 | 827796149.04 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementacion de una estrategia para promover la actividad fisica, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre vigencia 2025 en el departamento del Cauca | 202400000005533 | 5878564360 | 1566848676 | 328546664 | 0 | 328546664 | 0
Implementación de acciones estrategicas de apoyo al desarrollo de actividades recreativas y deportivas intercolonias en el departamento del Cauca. | 2024003190073 | 165384000 | 165384000 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES |  | 17315500668 | 4473189785.04 | 510480625 | 20295314 | 490185311 | 0
PROGRAMA |  |  | VALOR PROGRAMA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO
|  |  |  | RECURSOS PROPIOS |  |  | RECURSOS DE GESTION
[5 empty] | LICORES - TABACO | TASA PRODEPORTE | GOBERNACION DEL CAUCA
Formación y preparación de deportistas |  |  | 4655768959.4388 |  | 447583625.52 | 2479407840 | 1723167493.92
PROYECTOS 2025 | BPIN | VALOR DEL PROYECTO | VALOR APROPIADO | VALOR EJECUTADO | LICORES - TABACO | TASA PRODEPORTE | GOBERNACION DEL CAUCA
Fortalecimiento de deporte de rendimiento y alto rendimiento del departamento del cauca | 202400000005348 | 11827932515 | 4655768959 | 336295149 | 0 | 336295149 | 0
TOTAL |  | 11827932515 | 4655768959 | 336295149 | 0 | 336295149 | 0
TOTAL EJECUTADO MARZO 31 DE 2025 |  | 29143433183 | 9128958744.04 | 846775774 | 20295314 | 826480460 | 0
|  |  | 8135778595 |  |  | 846775774