## TEMATICA 1
TEMÁTICA 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | PRODUCTO | PROCESO O DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHAS DE CUMPLIMIENTO
Subcomponente Proceso 1 Política de Administración del Riesgo | Elaborar, actualizar y publicar en la página institucional la Política de Administración Riesgos acorde a la nueva guía publicada por el DAFP. | Política de Administración de Riesgos Actualizada según la nueva guía | Oficina de Planeacion | 30 de abril
Subcomponente Proceso 2 Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar mesas de trabajo con los líderes procesos y su personal de apoyo, para la identificación y actualización de los riesgos a la integridad: (conflicto de interes, soborno, corrupción y fraude)de proceso de la vigencia actual. | Seguimiento Matriz de riesgos de corrupción, actualizada si se requiere | Oficina de Planeación Institucional Oficina de Control Interno | 30 de abril (Mayo) 31 de agosto (Septiemrbe) 15 de Diciembre (Enero)
Subcomponente Proceso 3 Consulta y Divulgación. | Publicar en la página institucional la Matriz de Riesgos de Corrupción de cada vigencia. | Matriz de riesgos de corrupción Publicada | Oficina de Planeacion | 30 de enero
| Publicar en la página institucional el Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP | Programa de Transparencia y Ética Pública publicado | Oficina de Planeacion | 30 de enero
| Publicar en pagina Web el borrador o propuesta de PTEP para la proxima vigencia, generando un espacio de consulta y aportes de la ciudadanía para su mejora | borrador o propuesta de PTEP para la proxima vigencia | Oficina de Planeacion | 30 de Diciembre
Subcomponente Proceso 4 1.4 Monitoreo y Revisión | Monitorear la matriz de riesgos de corrupción y de proceso con el fin de evitar materialización de los riesgos. | Actas o informes de monitoreo de la matriz de riesgos | Oficina de Planeacion | 30 de abril (Mayo) 31 de agosto (septiembre) 30 de Diciembre (enero)
Subcomponente Proceso 5 1.5 Seguimiento | Realizar la evaluación del PTEP, según la normatividad vigente. | Informes de evaluacion del PTEP | Oficina de Control Interno Planeación Institucional | 30 de junio 30 de Diciembre
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
33.3%

## TEMATICA 2
COMPONENTE 2 REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA
REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA | ACTIVIDAD | PROCESO O DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHAS DE CUMPLIMIENTO
Encuesta de satisfacción PQRS (Corrupción y Otras) | Realizar encuesta para identificar la satisfacción de la ciudadanía respecto a la contestación de las PQRFSD y actos de corrupción | Gestion Documental | 30 de Mayo 30 de Noviembre
Radicación y Confirmación de PQRS | Diligenciar Matriz con el número PQRS radicadas por todas la modalidades y otras | Gestion Documental | Mensual
Consultas virtuales a través de Redes Sociales | Informe de interacciones de Redes Sociales en casos de corrupción y otros | Sistemas de información y Comunicación | 30 de abril (Mayo) 31 de agosto (septiembre) 30 de Diciembre (enero)

## TEMATICA 3
TEMÁTICA 3 MODELO DEL ESTADO ABIERTO
3.1. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHAS DE CUMPLIMIENTO
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar la plataforma estratégica del Instituto | Plataforma estratégica publicada | Sistemas de Información y Comunicación | 28 de febrero
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva | Publicar el indice de Información Clasificada y Reservada | Indice de información clasificada y reservada publicado | Sistemas de Información y Comunicación Gestión Documental | 30 de marzo 30 de noviembre
| Realizar encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información enla página institucional | Encuesta publicada y analizada | Sistemas de Información y Comunicación | 30 de abril
| Realizar Esquema de publicacion de la información | Esquema de Publicación de la Información | Sistemas de Información y Comunicación Gestión Documental | 30 de marzo 30 de noviembre
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Realizar capacitación a los colaboradores sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. | Informe de Capacitación | Sistemas de Información y Comunicación | 30 de junio
Subcomponente 4 Criterios diferenciales de accesibilidad | Realizar videos con lenguaje de señas o con subtítulos. | Videos implementados en la página institucional | Sistemas de Información y Comunicación | 30 de mayo
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicar el Registro de activos de Información de la entidad | Registro del Inventario de los activos de Información de la entidad | Sistemas de Información y Comunicación | 30 de junio 15 de diciembre
TEMÁTICA 3 3.2. INTEGRIDAD PÚBLICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | PRODUCTO | PROCESO O DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHAS DE CUMPLIMIENTO
Codigo de Integridad | Implementar actividades internas para promover el Código de Integridad | Informe de estrategias implementadas | Talento Humano | 30 de abril 30 de septiembre
| Elaborar y difundir una encuesta para evaluar acciones implementadas para reforzar el código de integridad | Analis de la encuesta | Talento Humano | 30 de mayo 30 de octubre
| Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad y de la política | Infiorme de las debilidades y fortaleza de la implementación del código de integridad | Talento Humano | 30 Junio 30 Noviembre
TEMÁTICA 3 3.3. RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHAS DE CUMPLIMIENTO
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible. | Seguimiento de la ley 1712 según matriz de la Procuraduría Delegada. | Matriz de seguimiento de publicaciones en la página institucional | Sistemas de Información y comunicación | 30 de mayo
| Publicar noticias referentes a la gestión institucional | Noticias publicadas | Sistemas de Información y comunicación | 30 abril 30 de agosto 15 de Diciembre
| Realizar y Publicar informes que evidencien las rendiciones de cuentas con la ciudadanía y demás partes interesadas. | Informes de rendición de cuentas publicados | Gerencia Planeación Institucional y Sistemas de Información y comunicación | 30 de junio 15 de diciembre
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Definir acciones, canales de comunicación para la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | Canales definidos de rendición de cuentas |  | 30 de abril
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Generar estrategias virtuales (redes sociales y página web), para que la ciudadanía se pronuncie en relación con asuntos de la entidad. | Estrategia de redes implementadas |  | 30 de abril
Subcomponente 4 Retroalimentación a la Gestión Institucional. | Implementar estrategia de rendición de cuentas. (audiencia de Rendición de cuentas) | Estrategia de rendición de cuentas implementada |  | 30 de marzo
TEMÁTICA 3 3.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHAS DE CUMPLIMIENTO
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | Reformar la socialización del procedimiento del sistema de Gestión Documental para la designación de PQRS y generación de respuesta. | Socializacion del Procedimiento | Gestion Documental | 28 de Febrero
| Implementar la política de tratamiento de datos personales para la recolección de los datos. | Política de Tratamiento de datos personales implementada | Sistemas de Información y Comunicación | 30 de mayo
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Socializar como buena práctica, el registro de PQRS por medio de la página institucional a la ciudadania | Infografias y/o videos de registro de PQRS (página institucional, Redes Sociales) | Sistemas de Información y Comunicación | 30 de Mayo 30 de octubre
| Realizar capacitación a los lideres de proceos y apoyo en temas relacionados con la gestion documental | Informe de Capacitaciones realizadas | Talento Humano Gestión Documental | 30 de abril
Subcomponente 3 Talento Humano | Implementar el Plan Institucional en temas relacionados en transparencia, integridad, prevención y lucha contra la corrupción |  | Talento Humano | 30 de Junio
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Fortalecer los procesos internos para la gestión de PQRS | Infografias y/o Capacitaciones en la usabilidad del Sistema Xpert (PQRS) | Gestion Documental y Gestión Juridica y Contratación | 28 de febrero 30 de Julio
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano | Realizar informes semestrales del tratamiento de las PQRS | Informes semestrales del seguimiento del estado final de la PQRSFD | Control Interno | 30 de junio 30 de Enero

## TEMATICA 4
TEMÁTICA 4 INICIATIVAS ADICIONALES CONFLICTO DE INTERÉS
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHAS DE CUMPLIMIENTO
Subcomponte Adicional Conflicto de Interes | Reforsar temas relacionados con el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Informes de socialización del procedimiento socializado | Talento humano | 30 de Marzo 30 de Agosto
| Implementar un canal de comunicación interna (correo,buzón,intranet) para recibir las denuncias relacionadas con conflictos de intereses | Canal de comunicación interna implementado | Talento Humano | 30 de Marzo
| Estrategias de comunicación de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses | Informe de estrategias de comunicación para sensibilizar los conflictos de interes | Talento Humano y Sistemas de Información y Comunicación | 30 de Abril 30 de Agosto